종로 오블리브 의원 프로젝트

위생배관공사 계약서

| “갑” | ㈜글로우서울 |
| --- | --- |
| “을” | 호림ENG |

| 공사 계약서 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 계 약 내 용 | 공 사 명 | 종로 오블리브 의원 프로젝트 |
|  | 공사장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 93 |
|  | 계약금액 | ￦48,000,000 (VAT 별도) |
|  | 착공년월일 | 2026년 02월 05일 ~ 2026년 03월 16일 |
|  | 지체상금율 | 지체일수 일(1)일당 1,000분의 3(0.3%) |
|  | 계약이행보증 | 1) 계약이행보증금율 : 순공사원가 X 10% |
|  | 하자담보 | 1) 하자보수보증금율 : 순공사원가 X 5% 2) 하자담보책임기간 : 건설산업기본법 시행령 [별표4] 건설공사의 종류별 하자담보책임기간 |
|  | 기타사항 |  |
| ㈜글로우서울(이하 “갑”)과 호림ENG(이하 “을”)는 상호 대등한 입장에서 본 계약서에 의하여 위의 공사에 대한 도급계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약한다. 이 계약의 증거로서 계약서 2부를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다. 2026년 02 월 05 일 |  |  |
| “갑” | 상 호 | ㈜글로우서울 |
|  | 대표자 | 윤 성 혁 (인) |
|  | 주 소 | 서울특별시 용산구 이태원동 164-2 |
| “을” | 상 호 | 호림ENG |
|  | 대표자 | 이 만 식 (인) |
|  | 주 소 | 서울특별시 강동구 구천면로 361, 102동 601호(암사동, 암사 THE Nest) |

공사계약 일반조건

제 1 조 (목적)

이 공사계약 일반조건(이하 '공사조건)은 "갑"이 "갑"의 도급장소(이하, '공사현장')의 위생배관공사(이하, '위생공사' 또는 '공사')를 "을"에게 의뢰함에 있어 양 당사자의 권리와 의무를 명확히 하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 (공사내역 및 대금지급일정)

- 공 사 명 : 종로 오블리브 의원 프로젝트

- 공사장소 : 서울특별시 종로구 청계천로 93

- 공사 기간

| (1) | 착공년월일 | : 2026년 02월 05일 |
| --- | --- | --- |
| (2) | 준공예정년월일 | : 2026년 03월 16일 |

- 계약금액

| (1) | 총금액 | : (편의상 국문 금액명시 삭제) | ￦ 52,800,000원 |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | 공급가액 | : (편의상 국문 금액명시 삭제) | ￦ 48,000,000원 |
| (3) | 부가세 | : (편의상 국문 금액명시 삭제) | ￦ 4,800,000원 |

- 대금의 지급 (부가세 별도)

| (1) | 계약금 | (30%) | : ￦ 14,400,000원 | (계약 완료 이후) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | 중도금 (1차) | (30%) | : ￦ 14,400,000원 | (자재 반입 완료 이후) |
| (3) | 중도금 (2차) | (30%) | : ￦ 14,400,000원 | (공종 작업 완료 이후) |
| (4) | 잔금 | (10%) | : ￦ 4,800,000원 | (하도급 정산 완료 이후) |

(5) 대금 지급일은 본 계약이 체결되고 “갑”의 내부 대금 지급 절차가 완료된 날 이후 가장 먼저 도래하는 매주 목요일에 지급한다.

(8) 준공 예정일자 이후 하자 보수로 인해 공사를 진행하는 경우에는 상호 협의 하에 소급적용하여 진행한다.

- 하자이행보수보증금율 : 계약금액의 5%

- 하자담보 책임기간 :

- 준공검사 후 목적물을 “갑”이 인수한 날로부터 건설산업기본법 시행령 [별표4] 건설공사의 종류별 하자담보책임기간으로 한다.

- 본 계약 상 “을”이 시행한 공사 결과의 범위에 한하여 하자담보 책임을 진다. 단 공사 목적물 인도 후에 천재지변 등 불가항력이나 “을”의 책임이 아닌 사유로 인하여 발생한 문제에 대하여는 하자담보책임을 부담하지 아니한다.

- 위 4항의 금액을 초과하는 대금 요청은 인정하지 아니한다.

제 3 조 (공사의 기본원칙)

"갑"과 "을"은 '본 계약'에 따라 공사를 위한 시공 공사를 완료하고, 그 대금 등을 지급함에 있어 상호 대등한

입장에서 신의성실의 원칙에 따라 자신의 권리를 행사하며, 의무를 이행한다.

제 4 조 (공사현장 근로자)

- "을"은 해당 공사의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 인력을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 사용자로서의 모든 책임을 진다.

- "을"이 채용한 근로자에 대하여 “갑”이 당해 공사의 시공 또는 관리상 현저히 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

- “을”은 제2항에 의하여 교체된 근로자를 “갑”의 동의 없이 해당 공사를 위해 다시 채용할 수 없다.

제 5 조 (공사기간)

- 공사착공일과 준공일은 계약서에 명시된 일자로 한다.

- "을"의 귀책사유 없이 공사착공일에 착공할 수 없는 경우에는 "을"의 현장인수일자를 착공일로 하며, 이 경우 “을”은 공사기간의 연장을 요구할 수 있다.

- 준공일은 "을"이 위생배관공사를 완성하고 “갑”에게 서면으로 준공검사를 요청한 날을 말한다. 다만, 제20조의 규정에 의하여 준공검사에 합격한 경우에 한 한다.

제 6 조 (자재의 검사 등)

- 공사에 사용할 재료는 신품이어야 하며, 품질·품명 등은 설계도서와 일치하여야 한다. 다만, 설계도서에 품질·품명 등이 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 또는 표준품에 상당하는 재료로서 공사조건의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것이어야 한다.

- 공사에 사용할 자재 중에서 “갑”이 품목을 지정하여 검사를 요구하는 경우에는 “을”은 사용전에 “갑"의 검사를 받아야 하며, 설계도서와 상이하거나 품질이 현저히 저하되어 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

- 제2항의 검사에 이의가 있을 경우 "을"은 “갑”에게 재검사를 요구할 수 있으며, 재검사가 필요하다고 인정되는 경우 “갑”은 지체 없이 재검사하도록 조치하여야 한다.

- 공사에 사용하는 자재 중 조립 또는 시험을 요하는 것은 “갑”의 입회 하에 그 조립 또는 시험을 하여야 한다.

- 수중 또는 지하에서 행하여지는 공사나 준공 후 외부에서 확인할 수 없는 공사는 "갑"의 참여 없이 시행할 수 없다. 다만, 사전에 “갑”의 서면승인을 받고 사진, 영상 등으로 시공방법을 확인할 수 있는 경우에는 시행할 수 있다.

- “을”은 공사수행과 관련하여 필요한 경우 “갑”에게 입회를 요구할 수 있으며, “갑”은 이에 응하여야 한다.

- 제 1항 내지 제 5항이 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지 않는 시공을 하였을 때 “갑”은 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있다.

- 제 2항 내지 제 7항의 경우로 인한 계약금의 증감과 계약기간의 연장은 인정하지 않는다.

제 7 조 (안전관리 및 재해보상)

- "을"은 산업재해를 예방하기 위하여 안전시설의 설치 및 보험의 가입 등 적정한 조치를 하여야 하며, 이를 위해 “갑”은 계약대금에 건설기술진흥법에 따른 안전관리비와 산업안전보건법에 따른 산업안전보건관리비 및 산업재해보상 보험료 등 관계 법령에서 규정하는 법정경비의 상당액을 계상하여야 한다.

- 공사현장에서 발생한 산업재해에 대한 책임은 “을”에게 있다. 다만, “갑”의 일방적인 요구에 의한 작업으로 재해가 발생한 경우에는 “갑”에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

제 8 조 (건설근로자의 보호)

- “을”은 도급받은 공사가 건설산업기본법, 임금채권보장법, 고용보험법, 국민연금법, 국민건강보험법 및 노인장기요양보험법에 의하여 의무가입 대상인 경우에는 퇴직공제, 임금채권보장제도, 고용보험, 국민연금, 건강보험 및 노인장기요양보험에 가입하여야 한다. 다만, “을”이 도급받은 공사를 하도급한 경우로서 하수급인이 고용한 근로자에 대하여 고용보험, 국민연금, 건강보험 및 노인장기요양보험에 가입한 경우에는 그러하지 아니하다.

제 9 조 (응급조치)

- "을"은 재해방지를 위하여 특히 필요하다고 인정될 때에는 미리 긴급조치를 취하고 즉시 이를 “갑”에게 통지하여야 한다.

- “갑”은 재해방지 기타 공사의 시공상 부득이하다고 인정할 때에는 “을”에게 긴급조치를 요구할 수 있다. 이 경우 “을”은 즉시 이에 응하여야 하며, "을"이 "갑"의 요구에 응하지 않는 경우 “갑”은 제3자로 하여금 필요한 조치를 하게 할 수 있다.

- 제1항 및 제2항의 응급조치에 소요된 경비는 실비를 기준으로 "갑"과 "을"이 협의하여 부담한다.

제 10 조 (공사기간의 연장)

- "을"은 다음 각 호의 사유로 인해 공사조건 이행이 현저히 어려운 경우 등 "을"의 책임이 아닌 사유로 공사수행이 지연되는 경우 서면으로 공사기간의 연장을 “갑”에게 요구할 수 있다.

  - “갑”의 책임있는 사유

  - 태풍·홍수·전쟁 - 사변 지친 전염병·폭동 등 불가항력의 사태(이하 "불가항력”이라고 한다.)

  - 원자재 수급불균형

  - 근로시간단축 등 법령의 제·개정

- "갑"은 제1항의 규정에 의한 공사기간 연장의 요구가 있는 경우 즉시 그 사실을 조사. 확인하고 위 1호 가부터 다목 사이의 사유가 발생하였음이 객관적으로 명확한 경우 공사기간의 연장 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

- "갑"은 제1항의 공사기간의 연장을 승인하였을 경우 동 연장기간에 대하여는 지체상금을 부과하여서는 아니된다.

제 11 조 (부적합한 공사)

“갑”은 “을”이 시공한 공사중 설계서에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을 요구할 수 있으며,

"을"은 지체 없이 이에 응하여야 한다. 이 경우 “을”은 공사대금의 증액 또는 공기의 연장을 요청할 수 없다.

제 12 조 (불가항력에 의한 손해)

- “을”은 검사를 마친 기성부분 또는 지급자재와 대여품에 대하여 불가항력에 의한 손해가 발생한 때에는 즉시 그 사실을 “갑”에게 통지하여야 한다.

- "갑"은 제1항의 통지를 받은 경우 즉시 그 사실을 조사 · 확인하고 그 손해의 부담에 있어서 기성검사를 필한 부분 및 검사를 필하지 아니한 부분 중 객관적인 자료(감독일지, 사진 또는 영상 등)에 의하여 이미 수행되었음이 판명된 부분은 “갑”이 부담하고, 판명되지 아니한 부분은 “을”이 부담하도록 한다. 그 외에 기타 부분은 "갑"과 "을"이 협의하여 결정한다.

- 제2항의 협의가 성립되지 않은 때에는 제 17조의 규정에 의한다.

제 13 조 (공사의 변경 · 중지)

- "갑"이 설계변경 등에 의하여 공사 내용을 변경·추가하거나 공사의 전부 또는 일부에 대한 시공을 일시 중지 할 경우에는 ‘변경 요청서 및 설계 변경 도면’등을 사전에 "을"에게 교부 하여야 한다.

- "갑"이 제1항에 따른 공사 내용의 변경 추가 관련 서류를 교부하지 아니한 때에는 “을”은 “갑”에게 도급받은 공사 내용의 변경 추가에 관한 사항을 서면으로 통지하여 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 "을"의 요청에 대하여 "갑"은 15일 이내에 그 내용에 대한 인정 또는 부인의 의사를 서면으로 회신하여야 한다. 다만, 불가항력으로 인하여 회신이 불가능한 경우에는 제외한다.

- "갑"의 지시에 의하여 “을”이 추가로 시공한 공사 물량에 대하여서는 정산 후 공사비를 증액하여 지급할 수 있다.

- "을"은 동 계약서에 규정된 공사대금의 조정 사유 이외의 '본 계약 체결 후 설계 및 공사 조건의 미숙지, 덤핑 수주 등을 이유로 공사대금의 변경을 요구하거나 시공을 거부할 수 없다.

제 14 조 (손해의 부담)

“갑”. "을" 쌍방의 책임 없는 사유로 공사의 목적물이나 제3자에게 손해가 생긴 경우 다음 각 호의 자가 손해를 부담한다.

  - 목적물이 “갑”에게 인도(준공검사 합격)되기 전에 발생된 손해: "을"

  - 목적물이 “갑”에게 인도(준공검사 합격)된 후에 발생된 손해: "갑"

  - 목적물에 대한 “갑”의 인수지연 중 발생된 손해: “갑”

  - 목적물 검사기간 중 발생된 손해: “갑”과 “을”이 협의하여 결정

제 15 조 (준공검사)

1 "을"은 공사를 완성한 때에는 “갑”에게 통지하여야 하며 “갑”은 통지를 받은 후 지체없이 “을”의 입회하에 검사를 하여야 하며, “갑”이 “을”의 통지를 받은 후 10일 이내에 검사결과를 통지하지 아니한 경우에는 10일 이 경과한 날에 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, 불가항력으로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 존속되는 기간과 당해 사유가 소멸된 날로부터 3일까지는 이를 연장할 수 있다.

2. “을”은 제1항의 검사에 합격하지 못한 때에는 지체없이 이를 보수 또는 개조하여 다시 준공검사를 받아야 한다.

3. “을”은 검사의 결과에 이의가 있을 때에는 재검사를 요구할 수 있으며, "갑"은 이에 응하여야 한다.

4. “갑”은 “을”이 본조의 규정에 의한 검사에 합격한 후 공사목적물의 인수를 요청하면 인수증명서를 발급하고 공사목적물을 인수하여야 한다.

제 16 조 (폐기물의 처리 등)

"을"은 공사현장에서 발생한 폐기물을 관계법령에 의거 처리하여야 하며, "갑"은 폐기물처리에 소요되는 비용을 공사대금에 반영하여야 한다.

제 17 조 (지체상금)

- "을"은 준공기한내에 공사를 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 3/1000을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 지체상금으로 갑에게 납부하여야 한다.

- 제1항의 지체상금이 “갑”이 제3자에게 지불하게 된 위약금 및 전체 공정 차질로 인해 발생한 실손해액에 미달하는 경우, “을”은 그 초과하는 손해 전부를 “갑”에게 별도로 배상하여야 한다. 이 경우 “갑”의 대외적 신인도 및 명예 훼손에 따른 손해 또한 포함된 것으로 본다

- 단, 천재지변 및 기타 불가항력적인 경우는 상호 협의 하에 예외로 할 수 있다

제 18 조 (하자담보)

- “을”은 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 '하자보수보증금'이라 한다)을 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 "갑"이 지정한 보증기관에서 발급받아 “갑”에게 납부하여야 한다.

- “을”은 “갑”이 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에 정한 하자담보 책임기간중 당해공사에 발생하는 일체의 하자를 보수하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 사유로 발생한 하자에 대해서는 그러하지 아니하다.

  - 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 불가항력이 "을"의 책임이 아닌 사유로 인한 경우

  - “갑”이 공사의 목적물을 관계 법령에 따른 내구연한 또는 설계상의 구조내력을 초과하여 사용한 경우

- “을”이 “갑”으로부터 제2항의 규정에 의한 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하는 경우 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금은 "갑"에게 귀속한다.

- "갑"은 하자담보책임기간이 종료한 때에는 제1항의 규정에 의한 하자보수 보증금을 "을"의 청구에 의하여 반환하여야 한다. 다만, 하자담보책임기간이 서로 다른 공종이 복합된 공사에 있어서는 공종별 하자담보 책임기간이 만료된 공종의 하자보수보증금은 “을”의 청구가 있는 경우 즉시 반환하여야 한다.

제 19 조 ("갑"의 해제 등)

- “갑”은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 공사조건의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

  - “을”이 정당한 이유없이 약정한 착공기일을 경과하고도 공사에 착수하지 아니한 경우

  - "을"의 책임있는 사유로 인하여 준공기일내에 공사를 완성할 가능성이 없음이 명백한 경우

  - 제21조제1항의 규정에 의한 지체상금이 계약이행보증금 상당액에 도달한 경우로서 공사기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 “갑”이 판단하는 경우

  - 이 설계조건이 해제 또는 해지되는 경우

  - 기타 "을“의 공사조건 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우

- 제1항의 규정에 의한 공사조건의 해제 또는 해지는 “갑”이 “을”에게 서면으로 계약의 이행기한을 정하여 통보한 후 기한내에 이행되지 아니한 때 공사조건의 해제 또는 해지를 “을”에게 통지함으로써 효력이 발생한다.

- “을”은 제2항의 규정에 의한 공사조건의 해제 또는 해지 통지를 받은 때에는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

  - 당해 공사를 지체없이 중지하고 모든 공사용 시설·장비 등을 공사현장으로부터 철거하여야 한다.

  - “갑”으로부터 전달받은 지급자재 및 지급재료의 잔여분과 대여품은 “갑”에게 반환하여야 한다.

제 20 조 ("을"의 해제 등)

1. “을”은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 공사조건의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

  - 공사내용을 변경함으로써 공사대금이 100분의 40이상 감소된 때

  - “갑”의 책임있는 사유에 의한 공사의 정지기간이 계약서상의 공사기간의 100분의 50을 초과한 때

  - 이 설계조건이 해제 또는 해지된 때

2. 제1항의 규정에 의하여 공사조건을 해제 또는 해지하는 경우에는 제23조제2항 및 제3항의 규정을 준용한다.

제 21 조 (공사조건 해제·해지 시의 처리)

- 제23조 및 제24조의 규정에 의하여 공사조건이 해제 등이 된 때에는 “갑”과 “을”은 지체없이 기성부분의 공사금액을 상호합의 하에 정산하여야 한다.

- 제23조 및 제24조의 규정에 의하여 공사조건의 해제 또는 해지로 인하여 손해가 발생한 때에는 해제 및 해지에 관하여 귀책사유가 있는 상대방에게 그에 대한 배상을 청구할 수 있다.

제 22 조 (채권양도)

- "을"은 이 공사의 이행을 위한 목적 이외에는 이 공사조건에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하지 못한다.

- "을"이 채권양도를 하고자 하는 경우에는 미리 보증기관(연대보증인이 있는 경우 연대보증인을 포함한다)의 동의를 얻어 “갑”의 서면승인을 받아야 한다.

- "갑"은 제2항의 규정에 의한 “을”의 채권양도 승인요청에 대하여 승인 여부를 서면으로 "을"과 그 채권을 양수하고자 하는 자에게 통지하여야 한다.

제 23 조 (손해배상책임)

- “을”이 고의 또는 과실로 인하여 도급받은 공사의 시공관리를 조잡하게 하여 “갑” 또는 제3자에게 손해를 가한 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

- “갑”이 제1항에서 규정한 사유로 제3자에게 발생된 손해를 배상한 경우 "갑"은 "을"에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

- "을"은 하수급인이 고의 또는 과실로 인하여 하도급 받은 공사를 조잡하게 하여 “갑” 또는 제3자에게 손해를 가한 때는 하수급인과 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

- “을”은 제1항의 규정에 의한 손해가 “갑”의 고의 또는 과실에 의해 발생된 경우에는 “갑”에게 구상권을 행사할 수 있다.

제 24 조 (법령의 준수)

"갑"과 "을"은 이 공사의 시공 및 공사조건의 이행에 있어서 건설산업기본법 등 관계법령의 제규정을 준수하여야 한다.

제 25 조 (관할법원)

이 공사조건으로부터 발생하는 "갑"과 "을"간 소송은 서울중앙지방법원을 제1심 전속적 합의 관할법원으로 한다.