## 자금관리표
순번 | 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 발주처/클라이언트 | 계약금액(원) | 부가세 | 계약금액 (VAT포함) | 계약일 | 공사시작일 | 공사종료일 | 선급금(원) | 기성금1차 | 기성금2차 | 기성금3차 | 잔금 | 총수령금액 | 총지출금액 | 잔액 | 수익률(%) | 비고/메모
1 | GS-25-0088 | 강남 오피스 인테리어 | (주)글로우파트너스 | 50000000 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | 2025-05-30 | 5000000 | 20000000 | 15000000 | 0 | 0 |  | 38000000 |  |  | 1차 기성 완료
2 | GS-25-0102 | 서초 카페 인테리어 | 개인 홍길동 | 28000000 |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-06-15 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22000000 |  |  | 진행중
3 | GS-25-0115 | 마포 음식점 리모델링 | (주)맛나푸드 | 15000000 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-10 | 2025-07-10 | 3000000 | 8000000 | 4000000 | 0 | 0 |  | 13500000 |  |  | 공사중
합계

## 지출내역
순번 | 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 지출일 | 지출항목 | 거래처 | 공급가액 | 부가세 | 합계금액 | 결재상태 | 결재문서번호 | 비고
1 | GS-25-0088 | 강남 오피스 인테리어 | 2025-04-10 | 외주공사비 | (주)ABC인테리어 | 15000000 |  |  | 결재완료 | EA-2025-0041
2 | GS-25-0088 | 강남 오피스 인테리어 | 2025-04-22 | 재료비 | 한국자재(주) | 5500000 |  |  | 결재완료 | EA-2025-0055
3 | GS-25-0088 | 강남 오피스 인테리어 | 2025-05-03 | 경비 | 직접지출 | 300000 |  |  | 미결재 |  | 택시비 포함
4 | GS-25-0102 | 서초 카페 인테리어 | 2025-05-01 | 외주공사비 | (주)카페인테리어 | 10000000 |  |  | 임시저장
5 | GS-25-0115 | 마포 음식점 리모델링 | 2025-05-20 | 외주공사비 | 맛나인테리어 | 8000000 |  |  | 결재완료 | EA-2025-0071
합계

## 발주현황
순번 | 프로젝트코드 | 공종 | 협력사명 | 계약금액 | 선급금 | 기성1 | 기성2 | 잔금 | 지급완료금액 | 미지급액 | 계약일 | 비고
1 | GS-25-0088 | 경량칸막이 | (주)ABC인테리어 | 18000000 | 3000000 | 10000000 | 5000000 | 0 |  |  | 2025-03-05
2 | GS-25-0088 | 전기 | 동서전기(주) | 8000000 | 1000000 | 4000000 | 3000000 | 0 |  |  | 2025-03-05
3 | GS-25-0088 | 음향 | 사운드코리아 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 2025-03-10
4 | GS-25-0102 | 목공 | 나무랑(주) | 12000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025-04-15 | 진행중
5 | GS-25-0115 | 설비 | 설비전문(주) | 6000000 | 1000000 | 5000000 | 0 | 0 |  |  | 2025-05-05
합계